## Resumo
LDD PA GOLD — ALFA ENGENHARIA
Exportado em 2026-08-07
Total de documentos | 390
Liberados p/ construção | 250
% liberado | 64.1%
Ciclo médio recebido→liberado (dias) | 16.2
Ciclo mediano (dias) | 0
Status | Qtd | Classificação | Qtd | Mês | Recebidos no mês | Acumulado
LIBERADO P CONSTRUÇÃO | 250 | CIVIL | 152 | 2025-05 | 19 | 19
APROVADO | 62 | Elétrica | 58 | 2026-04 | 15 | 34
PARA CONHECIMENTO | 45 | ESTRUTURA METÁLICA | 57 | 2026-05 | 71 | 105
CERTIFICADO | 12 | CALDEIRARIA | 44 | 2026-06 | 102 | 207
PARA APROVAÇÃO | 11 | ARRANJO | 42 | 2026-07 | 137 | 344
PARA CONSTRUÇÃO | 9 | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | 14 | 2026-08 | 46 | 390
CONFORME CONSTRUIDO | 1 | ARQUITETURA | 13
|  | Mecânica | 6
|  | GERAL | 4

## Documentos
Documento | Rev. | Título | Área | Disciplina | Classificação | Status | Tipo Emissão | Fornecedor | GRD | Data Recebimento | 1ª Data Recebida | Ciclo (dias) | Dias em Aberto | PDF
PAG-D-DS-1120-OX-441-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CAIXA DE ALIMENTAÇÃO DO ESPESSADOR 1120-CX-01 - CONJUNTO | ESPESSAMENTO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1Rsy-te7BcsaI9PzLDY6Nh5Uk2IFFSYjX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-441-002 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CAIXA DE TRANSFERÊNCIA UF DA PENEIRA DE LIMPEZA P/ O ESPESSADOR 1120-CX-02 - CONJUNTO | ESPESSAMENTO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1n6EMHtqCRLTLiwqhcxK1lBUM-tgWGuqN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1130-OX-441-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1130 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO TANQUE DE OVERFLOW DO ESPESSADOR 1130-TQ-01 - CONJUNTO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1Cu30xU1fa34lAO2fddPrKZNFZczfv8t1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CAIXA DE REJEITO DO CIL 1200-CX-01 - CONJUNTO | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1wPLPoulc8nrxynCjJ66xToMkQE668plm/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-441-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO CAIXA DE UNDERFLOW DA PENEIRA DE CARVÃO CARREGADO 1250-CX-01 - CONJUNTO | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1c_oyJLAw5FsQk5YP8KyCZ-7hnoFLliQN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-441-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO TANQUE DE ESTOCAGEM DA SOLUÇÃO EXAURIDA PARA CIL 1250-TQ-01 - CONJUNTO | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1iIqLydtSnk8pCOyLZW7eQWzg9zsK6Er7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CALHA DE DESCARGA DO FILTRO 1300-CL-01 - CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1XIKkwFNs8tJbpoZKWF9XCRQz93dd5zdZ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CALHA DE DESCARGA DO 1300-TC-01 1300-CL-02 - CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1eldU0N6-OIwK1wSbQDQQLtuPSxF3PXaK/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-003 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS MOEGA DE ALIMENTAÇÃO DO STACKER 1300-MG-01 - CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1aND_nmE68T640yis71vpOjL0Nel_w2M1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-005 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM 1300-TQ-01 - CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1Jsuvi1MToZ0oBXqpooUZNQbPuN7yFa3i/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CAIXA DE REJEITO DO DETOX 1350-CX-01 - CONJUNTO | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/12nqpT8PVVR34obCdE9hhUlvq8FQMULXP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-441-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM TANQUE DE ÁGUA NOVA E SELAGEM 1400-TQ-01 - CONJUNTO | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/185ppi_pxbFP07ZgBV5tvwngbK18ANkiJ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-441-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO TANQUE DE PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIANETO DE SÓDIO PARA CIL 1530-TQ-01 - CONJUNTO | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1d0ij5s5bZqo-mcP4Z_5lymrSyoRId90X/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-441-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO TANQUE DE ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO DE SÓDIO PARA CIL 1530-TQ-02 - CONJUNTO | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1M5aAnHqw3kXWfJrjqBgMg3zgF8BGet_W/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1550-OX-441-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL 1550-TQ-01 - CONJUNTO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-001 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 99 | https://drive.google.com/file/d/1fhmEIUA9goQi2z4QiHk64o2iEWuRTnu2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ARRANJO PLANTA GERAL | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1wtdOVpAgCLjnSiUQg6SzKnQA0Fr5orpi/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-102-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ARRANJO CORTE A-A | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1yZS7mnQauPWVCIceM2aYJaY86dXH5lPO/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-102-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ARRANJO CORTE B-B | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/18rxATAiIyO7zfN1F91E6bjYcJjhaQvAw/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-102-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ARRANJO CORTE C-C, CORTE D-D e DETALHE | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1ZicESPLGawIghQEjzGxMPKUWfGdWHL0p/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-102-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ARRANJO PLANO DE BASES - PLANTA e CORTE | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1m965gfuQs_bWEoXVBMOWP0I2hP745Bwa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES ARRANJO PLANTA E CORTES AA E BB | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1RujsnOyFQCgAlzHYU6JGE6zLtD7pw0kG/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-102-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES ARRANJO CORTES CC & DD | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1K9XcOXLktOOXrwFkf1VZ0w_x77ulU6EJ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-102-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES ARRANJO PLANO DE BASES - PLANTA E CORTES AA, BB, CC E DD | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1QtYhVtYnvnh4Q1LZD-fLhXNuW3j9N7-w/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ARRANJO PLANTA | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1LR_7j_cUKzaF8WzdQz3x3GPCAqW1fHnM/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-102-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ARRANJO CORTES A-A E B-B | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1VMEAEdpReKr61ig2FiX5ZXiVYILMI3fm/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-102-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ARRANJO CORTE C-C E VISTA D-D | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/16gKQPpreyGbHBtJSekzowp6EGTsAyxY_/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-102-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ARRANJO PLANO DE BASES - PLANTA E CORTES | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1zcr8QTdKoqAj5VAuheuSw0__oYU1Y4fT/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1555-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1555 - MOAGEM ARRANJO ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM - PLANTA, ELEVAÇÃO E VISTA LATERAL | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1mNIE8o7mQJLgG2CXebsvx4ZtjJqf3Udv/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1555-OX-102-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1555 - MOAGEM ARRANJO ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM - PLANTAS, FILAS E EIXOS | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1DPVm3RemCZM3BwLdg3_bgL45cTmM2JuN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1555-OX-102-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1555 - MOAGEM ARRANJO PLANO DE BASES | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1iP9iWVQW8uOpmcy883nWfD5BhZPbjrX1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO ARRANJO PLANTA, CORTES A-A, B-B & CC | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/12Xy7eGdXQI2P3F-y6Gbs_Xis2KtV3K0c/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES ARRANJO PLANTA E CORTES A-A, B-B & C-C | DEPÓSITO DE REAGENTES | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1M3_3UBX1s5iwr3dKOhgaHK8g6bG2Yoz2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-102-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES ARRANJO PLANO DE BASES - PLANTA E CORTE | DEPÓSITO DE REAGENTES | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1yvWijFw8HV4t2W1AAM2rES6Qp9fSgfAH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-102-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ARRANJO CASA DE COMPRESSORES - PLANTA E CORTES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-003 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1SiYwSs_YBxjKzW1l9J9dwoY6Imlm1Fhk/view?usp=drive_link
PAG-D-CM-1100-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL CRITÉRIO DE MEDIÇÃO OBRAS CIVIS | GERAL | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-005 | 2026-05-12 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1aNvQOLLWJL1StlvdHhpVS6Nau8FlNAWc/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO (PARTE 01 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-005 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 7 |  | https://drive.google.com/file/d/1go6SyDP5hy9WJfAD9UP8fHnUcaYUvGc7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO (PARTE 02 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-005 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 7 |  | https://drive.google.com/file/d/1Hoa1hAc7BzwQ3y-v-MoOoZMmMDpkPQ6j/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-009 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES / ESTACAS - ARMAÇÃO (PARTE 03 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-005 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 7 |  | https://drive.google.com/file/d/1F2PSF4M0cEeeDdFnukvKof4mxlCpvM6w/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS E BLOCOS - PLANTA | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-05 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/18Bc1PybYHb9H6AVe2jY5BPffJCOUPJAn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-007 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES CIVIL BASES E ESTACAS B1 @ B21 / E1 @ E21 - FORMA E ARMAÇÃO | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-05 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/1KOqvRKJClget2dL5zupbBHggJW93mFT1/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1300-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL CRITÉRIO DE MEDIÇÃO OBRAS CIVIS | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kqwFOM0rPkSjcy7A4gQgL0R_169xMON6/view?usp=drive_link
PAG-D-MD-1100-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL MEMORIAL DESCRITIVO OBRAS CIVIS | GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1NC4VR7A0XqV9_-_8niwEtFf-dOeKVw6K/view?usp=drive_link
PGA-GR-1100-CE-C-0001 | 1 | Caderno de Encargos para Obras | GERAL | GERAL | GERAL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 85 | https://drive.google.com/file/d/15x4FwWbfbEB61gLLm4uSabjPHq8BwO0D/view?usp=drive_link
PGA-GR-1100-PMC-C-0001 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO ARMAÇÃO - PARTE 1 DE 4 - PLANTAS E DETALHE | GERAL | GERAL | GERAL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-006 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 85 | https://drive.google.com/file/d/1yV6IQAFUAxS6ApDd6M1Vnbu5XA_IKAc2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-215-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES CIVIL LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-007 | 2026-05-14 | 2026-05-05 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/1zyiE7Zcf8NTfceXipfFh-tWSnPniqeaQ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-215-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS E BLOCOS - PLANTA | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-007 | 2026-05-14 | 2026-05-05 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/1acXXVWjxrOuq8_ueaoldLx1TtholZafi/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-215-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES CIVIL CORTES A-A, B-B E C-C | DEPÓSITO DE REAGENTES | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-007 | 2026-05-14 | 2026-05-05 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/1kYmNYjgYwTUII7MSCMxzBw1kXGGFWqZF/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-700-003 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - PLANTA GERAL ELETRICA ENVELOPES ELÉTRICOS - EMBIUTIDOS PARA CIVIL | GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/175RAcU2KXUwqpTuMN_KnQOO3fU81hK0l/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-777-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO/SPDA - CORTES | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1PMbjRBCxrmV2nf69QshQVLWdmQQBUSix/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/121aY8Ytpn3PmCpwQjTvZluR-BqaLj_7j/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO / SPDA | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1vo7LNZ6ihFPXTd4ZZKuzDI1nxXfC3YKk/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-777-002 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/19GU0CIHhDN536aNlHWxUSJ_ab3cg0tgU/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HQdjgY8a2gP8wrD2VYAL9HBn9KvBOHH3/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1550-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550 - ESTOCAGEM DE CAL HIDRATADA E PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1H-o-KjekZo-i5CRk9kNpYEnNO1k0LthN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1550-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550 - ESTOCAGEM DE CAL HIDRATADA E PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1tnevwMwYTD4aCi4AM4SLbsFYz4DJmfp4/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1555-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1555 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1eVNIHe4lhwiansEKqo1m7iT-y4DGZ0NX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/19s--Dy1PJNwQCY0kd7xmFkPGE81eA54s/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTES ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | DEPÓSITO DE REAGENTES | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1F4ZzHz6uNMBDQ9oEfSfppak5a-tzj-NB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dgXxbgfLF7P_vjqNs1v1k_KKaS9eF70I/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-777-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 SUBESTAÇÃO DO CIL ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | SUBESTAÇÃO – CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TgUyF3hbCoXnQco1m2ukRw6ZKbvax_-a/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-777-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840- SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1DwGltA5ylwwRzel36T7-HbM--cCSWZL4/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-777-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840- SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO/SPDA | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1KFyV49EGs7tV77jHczWC6a1ToTR_Z2S6/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1250-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS- 1250-OX-777-001 (MATERIAIS DE FORNECIMENTO DO EMPREITEIRO CIVIL) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 449 | https://drive.google.com/file/d/1UFWUOuLoBbZzRaP566Falrg629M6feCR/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1550-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550 - ESTOCAGEM DE CAL HIDRATADA E PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS- 1550-OX-777-001 (MATERIAL A SER FORNECIDO PELO EMPREITEIRO CIVIL) | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 449 | https://drive.google.com/file/d/1Wo9NyZLXf-EeejokMPht7ryYKSbz3Shx/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1840-OX-777-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS- 1840-OX-777-001 | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-008 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  | 449 | https://drive.google.com/file/d/1ipIZf_S5jTkMIYEGSyFZ74UmMfqlCjBl/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1600-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1600 – DEPÓSITO DE REAGENTES 1 PAG-D-MC-1600-OX-211-001-R1 MEMÓRIA DE CÁLCULO PRÉDIO – FUNDAÇÃO E PISO | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-009 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  | 448 | https://drive.google.com/file/d/1yZqbkY-VEVVY0iDs6x2OAg8-MV0VMQPT/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-777-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-010 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1zsvr45pF5kU-PaA9nmf1v_RZkhSqujI-/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-010 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1B3cPGCOCzAPB8L-nLYoF70Pp5Ie2SKuq/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1530-OX-777-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG D-DS-1530-OX-777-001 | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-010 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 81 | https://drive.google.com/file/d/18sPXgLu89u2Sjmd270liw46v8lnFzHZd/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-215-001 | 0 | ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO - PLANTAS, CORTES, COBERTURA, FACHADA E DETALHES | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ARQUITETURA | ARQUITETURA | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1z4qCopRa9gtHY6Pghk5IGP-puc9c35OH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-211-001 | 0 | ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO - BACIAS 01 E 02 - FORMA/PLANTA, CORTES E DETALHES | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1qjDJQ04V3QevkXr4f_zKbMLNvDvPvzFs/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-211-002 | 0 | ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO - BACIAS 01 E 02 - MURETAS, VIGAS E CANALETAS - FORMA E ARMAÇÃO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1jsIneEIIrXcQelKepMWNJMOkJDcX2A47/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-211-003 | 0 | ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO - BASES PARA TANQUES - 1580-TQ-01 / 1580-TQ-02 - FORMA E ARMAÇÃO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1RLiH4bh_gx1syZsdSzFbOxtti5VDamU9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-211-004 | 0 | ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO - PISO - BACIAS 01 E 02 - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1Uoh9vacSU3AO5ufyr7EICuUT_Gpi_pXY/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1580-OX-211-001 | 0 | ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAÇÃO TANQUES, PISO E BACIAS | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-011 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1qjDJQ04V3QevkXr4f_zKbMLNvDvPvzFs/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1370-OX-441-004 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1370 - ESPESSAMENTO DE REJEITO CAIXA DE REJEITO DE ALIMENTAÇÃO DA DUPLA CICLONAGEM 1300-CX-01 - CONJUNTO | ESPESSAMENTO DE REJEITO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-012 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 79 | https://drive.google.com/file/d/1jWdrn-oqZnWgIXPC7fd7wKbKS8NnQyNa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES B1 A B16 / CINTAMENTO - ARMAÇÃO | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/1rIarPYQliLnEg5lTOXJ25s122SNe1fvR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-012 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS E1 A E16 / ET1 A ET72 - ARMAÇÃO | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/1MdSMSIWs54bZ9HEL-A_xCVqrgj0RcByX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-05 | 16 |  | https://drive.google.com/file/d/1wp1mHfG2TAtTugRbVNZ6YDRPoINGFz8S/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS - PLANTA | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-05 | 16 |  | https://drive.google.com/file/d/1LDde-5jUYVoEdPYaQDhmVAjmCUJJCO9J/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS E CINTAMENTO - PLANTA E CORTE / CINTAMENTO - ARMAÇÃO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-05 | 16 |  | https://drive.google.com/file/d/1XAhyY4iyEsGNUMN7EQ9NgPagq46hFE-S/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 01 DE 02) | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Ku1cg00SwMWo8pOd2DNQFfSKnHWMlo1V/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 02 DE 02) | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1-46Mv7BH9g4vlc-7idTdPG6mW4VTpsmy/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-006 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-05 | 16 |  | https://drive.google.com/file/d/1sf8b2d7g_cWvG3ZlNP3vrd7I-a1anzdb/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-007 | 1 | E+NGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO - ESTACAS E1 @ E16 - ARMAÇÃO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15rq3aaKA_-wnSjCJmQWRVj9PiDBDUk9F/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL BASES PARA TANQUES E BOMBAS - LOCAÇÃO E FORMA | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/11P-w5uLYD5ObANrH2hC09jodGy7WK-PL/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL BASES PARA TANQUES - ARMAÇÃO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/1CdGTtDI-lmbGY_ZCE3PTTnjnBDEFOyKs/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO - ARMAÇÃO DAS CINTAS - PARTE 1 DE 2 CIVIL ARMAÇÃO DAS CINTAS - PARTE 1 DE 2 | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/1PuLuGeftDLL400JmgCcqIqvudhSZgULS/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO - ARMAÇÃO DAS CINTAS - PARTE 2 DE 2 CIVIL ARMAÇÃO DAS CINTAS - PARTE 2 DE 2 | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/19nbAJgLpaO6-lWyrf56w2w4P5Yqg7v8q/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2 |  | https://drive.google.com/file/d/1UBFSJwWaXjPGNY5hHwyIEpfE9ANnq_UT/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1500-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL FUNDAÇÃO DO PRÉDIO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-014 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 78 | https://drive.google.com/file/d/1K_7i9XDO5fRFp06z-HkRmnkmVJJb14-H/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-702-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO ELÉTRICA ARRANJO BÁSICO | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/13jMFwrhuQrVcQ6jqZDGH37B-4mHbUkyv/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-702-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL ELÉTRICA ARRANJO BÁSICO - 1820-SE-001 | SUBESTAÇÃO – CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1NA9giCFvNV1Nqaio9jEgBIIG7HbZUy4V/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-702-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM ELÉTRICA ARRANJO BÁSICO | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/17RocuKk1RldG7sgvRm-Tfm1_pV0XuOrb/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1250-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1250-OX-777-002 | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 73 | https://drive.google.com/file/d/1sr9AMKhg_fsjYpDwRlYFktuU8CVXOzE_/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1550-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550 - ESTOCAGEM DE CAL HIDRATADA E PREPARAÇÃO DE LEITE DE CAL ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1550-OX-777-002 | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 73 | https://drive.google.com/file/d/1PT-JBFH58fycd_gckIe4LYWQc4G-ipuf/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1555-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1555 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1555-OX-777-002 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE CAL VIRGEM | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 73 | https://drive.google.com/file/d/1QiXvQeh65vnLB6ZG60msUmedPfTz2aj_/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1580-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1580-OX-777-002 | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 73 | https://drive.google.com/file/d/1jTZPOGiqxsEe9PK1S52vywVCOLRbFJFT/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1840-OX-777-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1840-OX-777-002 | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-015 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 73 | https://drive.google.com/file/d/1DF6eXnC-fVwu03dqPCoJiXRVZLgn7HGa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-777-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-016 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/132XOE01P56mJMicpt6g21bMbYS_NeYw1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-777-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-016 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 1 |  | https://drive.google.com/file/d/10FLQVKxMlrUv8G4F4kP1LPFWHraNHfga/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1200-OX-777-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1200-OX-777-001 (MATERIAIS DE FORNECIMENTO DO EMPREITEIRO CIVIL) | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-016 | 2026-05-27 | 2025-05-15 |  | 449 | https://drive.google.com/file/d/1IA21_RGCE9BftX4KA4szPVD7SqA3tMET/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1500-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1500-OX-777-001 (MATERIAIS DE FORNECIMENTO DO EMPREITEIRO CIVIL) | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-016 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 72 | https://drive.google.com/file/d/1cUDiPWCY1S2_hjHuhTgE951KP4-LbAkt/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1580-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA 1580 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS 1580-OX-777-001 (MATERIAIS FORNECIDOS PELO EMPREITIRO CIVIL) | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-016 | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 72 | https://drive.google.com/file/d/1sMG8iHmdGZ7gg2mWIWVmJy5yZ5gR_ZS1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL - ESPESSADOR FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS BASES B1 A B20 - PLANTAS, CORTES E DETALHES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-017 | 2026-05-28 | 2026-05-19 | 9 |  | https://drive.google.com/file/d/1xb5_EiUGmYP2BbgkN9-dBp7e1IrNlhiR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL | FILTRAGEM DE REJEITOS | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-018 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1h23RPsNLhwFvPWk1QE977foYoz7T_GlH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-777-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO | FILTRAGEM DE REJEITOS | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-018 | 2026-06-01 | 2025-05-15 | 382 |  | https://drive.google.com/file/d/1fsKvPetSVr-6gciB1mB1DZNkwl9JEj1g/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL TANQUES DO CIL 1200-TQ-01 a 06 - CONJUNTO | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 33 |  | https://drive.google.com/file/d/1KjNo685r4i5UMajXNkLVkBSkTft1j2Nl/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA TANQUES DO CIL - 1200-TQ-01 @ 06 - CORTES E DETALHES | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1KF7_eGFow5_HZbGgneUzdrswLobbRkPN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA TANQUES - 1200-TQ-01 @ 06 - CORTES E DETALHES | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1AzKlSAQoAjbC7_Iug6ch-G5XCVVeRM69/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA TANQUES DO CIL - 1200-TQ-01- @ 06 - PORTA DE LIMPEZA - CORTES E DETALHES | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dW5JJHTv4UfefyBJ7bgxllWNOFdkycpp/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA ORIENTAÇÃO DE BOCAIS SUPERIORES E INFERIORES DOS 1200-TQ-01 @ 06 | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/13VwXtWAr1hUPtRObuXzkhCJrcDdMvIzP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA ORIENTAÇÃO DA CALHA INTERNA DOS 1200-TQ-01 @ 06 | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18YiRWQEzsdCteyBmLkOz1pkr292rS6qp/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA - 1200 - CIL CALDERARIA ORIENTAÇÃO DOS REFORÇOS DA BORDA SUPERIOR 1200-TQ-01@06/1345 TQ-01 E 02 | CIL | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1EFpVH_dhD9MPEIUw3Kln_MbC_1coUUlR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-002 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX TANQUES DO DETOX 1350-TQ-01 / 02 - CONJUNTO | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 33 |  | https://drive.google.com/file/d/1LAkxrH4hNuUp-2K2r8ws6IF2ZwZXJiBU/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CALDERARIA TANQUES DO DETOX - 1350-TQ-01/02 - CORTES E DETALHES | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1uh9Fq0AhzhRyLQpM6BSbEJlApHysMaZ1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CALDERARIA TANQUES - 1350-TQ-01 /02 - CORTES E DETALHES | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1a0gWDp4HwsITOqryhBRXrFU1n4SM9wTo/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CALDERARIA TANQUES DO DETOX - 1350-TQ-01/02 - PORTA DE LIMPEZA - CORTES E DETALHES | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Q5qdOBY9ZjTiXZi0vKnRanI1OCsYxkr8/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CALDERARIA ORIENTAÇÃO DA CALHA INTERNA DOS 1350-TQ-01/02 | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1bKxBwTkYKZ4fPl1nsPCzNfFXqHcoj29g/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350 - DETOX CALDERARIA ORIENTAÇÃO DE BOCAIS SUPERIORES E INFERIORES DOS 1350-TQ-01/02 | DETOX | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-019 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1M9LXrjfj83_UExPaPcMqd3DCC7BvbQQ_/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-ME-DW 0001 | 3 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - DESENHO DE ARRANJO GERAL | ESPESSAMENTO | ARRANJO | ARRANJO | PARA CONHECIMENTO | B | FLSmidth | GRD-PAGOLD-021 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 66 | https://drive.google.com/file/d/1IJD6gDKpvIf4_QI3paBsPIu23HpvhTKR/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-ME-DW 0002 | 3 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - DESENHO DE FUNDAÇÃO E CARGAS | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | FLSmidth | GRD-PAGOLD-021 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 66 | https://drive.google.com/file/d/1cM3WVmxt0Qqq-gegC2xaeaSHKNwRfhD4/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-PR-DW 0001 | 2 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA P&ID | ESPESSAMENTO | GERAL | GERAL | PARA CONHECIMENTO | B | FLSmidth | GRD-PAGOLD-021 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 66 | https://drive.google.com/file/d/1jeetx5hcj_TKx3YWuoGm560CODIJrcpH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL LOCAÇÃO GERAL DAS BASES - PLANTA / DETALHE DAS BASES B1@B16 | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/18em1hKtrEdiJi1Q9QEVzsWht6O3cs7lb/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS - PLANTA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1XoN5SLHjGfq6QYrrG_uyYhvAcUewMvWy/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-003 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL DETALHE E DADOS DAS ESTACAS ESCAVADAS | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1FzFl5WZOY_hEOdFYyosfKNjsKyyDNAnU/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-004 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS - PLANTA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1cY-nyEtRhzbG9izquBrIx5iQNL9aBK9V/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-005 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - CINTAMENTO - LOCAÇÃO E FORMA - PLANTA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1jFNogDZIZ0v8v1la3hGShSWh0Fx8R7sa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-006 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL CORTES - FORMA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/143lHE6wHrXFggWbUgm9Xqgi_MW1VozR1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-007 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES DOS TANQUES BL1 A BL8 - FORMA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1-87jroKsqwJWG-HQ1z1EcBK46cI9OULE/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-008 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES B1 A B16 - FORMA | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-023 | 2026-06-10 | 2026-05-19 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1UM8RzrctHKT0NrcK41gJDLCWXZJWufkw/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-104-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | ESPESSAMENTO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1-pGw17jDm9xEQbXk2Ri0FUvK_oiDyUOK/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA FOLHA 1/2 | CIL | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1qcZUJUUeevnGNalzBl8hXPslcveYI7qB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-104-002 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA FOLHA 2/2 | CIL | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1BdLee0dJdTe0tQGzEa0b2Jtq0U7Ahp0M/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | FILTRAGEM DE REJEITOS | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1hAzN0cT9LC77by9SyNJ_R0jyXoB3Izcc/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-104-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1350- DETOX FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | DETOX | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1TMzVaF2Yj_c3jlg1jvCNlFSWg2SgX_qt/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1370-OX-104-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1370 - ESPESSAMENTO DE REJEITO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | ESPESSAMENTO DE REJEITO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1HpWcb4mD7ib-0J6noanjTUbJgY3Ol1kR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA ÁGUA DE SELAGEM | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1IWp368XRf6V_8hJGHgL_kxX1BqlrA_D9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-104-002 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1tPsNI5NHQuChe8LgmUayaOsi_ATu8qZv/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-104-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E ESTOCAGEM DE CIANETO DE SÓDIO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1SB5QO5Zy9ewP91-_aIssZMoLeYTnxmr7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1550-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1550- LEITE DE CAL FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1Cdit5t2kPafzJSiX_7zeJhv8PwmMBTOS/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1560-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1560 - PREPARAÇÃO E ESTOCAGEM DE METABISSULFITO DE SÓDIO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | PREP. E DIST. DE METABISSULFITO DE SÓDIO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1rk_pWlcE2qCCWphtcT-eionqcds4EX9B/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1570-OX-104-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1570 - PREPARAÇÃO E ESTOCAGEM DE SULFATO DE COBRE FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | PREP. E DIST. DE SULFATO DE COBRE | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1uisP8idBwgKiNhGPXIFMajk6bTTKLHsY/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1580-OX-104-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1580 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1LPYGOFWBTAGX8-4IqIo5fXMEhFAZpcto/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-104-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA AR COMPRIMIDO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | FLUXOGRAMAS E ENGENHARIA E P&ID | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-024 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/1ukuR36tc1VpuLxBnJaB_kPtrhltzcekb/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-777-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO/SPDA - CORTES | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-026 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1rXueWY7iszLB_-ydm6EdPncEW1KBgLxv/view?usp=drive_link
PAG-D-DT-1100-OX-790-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL ELÉTRICA DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM DE ELETRICA- | GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-026 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1vesBwqbRWM9AxZ6CdJstnGqS-go7RoU9/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1120-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS1120-OX-777-002/777-003 | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-026 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/17UXSUa5Osi8mo9Iq4eOtQ-FC_vdvTGev/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM - 1300-TQ-01 - CONJUNTO, CORTES E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-027 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1xo7gax_DH4VhNz1K7htNXeByw4u5fAAM/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM - 1300-TQ-01 - CONJUNTO CORTES E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-027 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1BJH95XpGHVYUCr3FDp1Bms3K5RFLZu6l/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM - 1300-TQ-01 - CORTES E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-027 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kfIUD1lNyaGB57al8RpagOAVNcpGq4FR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-441-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM - 1300-TQ-01 - CONJUNTO, CORTES E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-027 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1f-d8Y_RWJVv5VbP8CnEuppYKB9VGsmyC/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ELÉTRICA ATERRAMENTO CIVIL - PLANTA E CORTE | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/13kFdejLegyNEWCdWNtcbU2BfeRog94RK/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ELÉTRICA ATERRAMENTO ELÉTRICO - PLANTA E CORTE | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/13kFdejLegyNEWCdWNtcbU2BfeRog94RK/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-777-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL ELÉTRICA INTERLIGAÇÃO MALHAS DE ATERRAMENTO - PLANTA E SIMBOLOGIA | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1H3FN8OMwiov4KaHmkGASy2E7k4hBlH69/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-778-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS-CORTES, DETALHES E VISTAS | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1xH0CL-hn_serioJKmzEax7dvRCy6Y4mg/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-778-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA ILUMINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - PLANTAS, DIAGRAMA TRIFILAR E SIMBOLOGIA | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jPEUCGG9_5h9qgDSNPCMpe2G2sH8G5UW/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1100-OX-777-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS - DES.: PAG-D-DS1100-OX-777-001 | GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-028 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Swm4llwfYdx5kKJda6g0glVBZ4i4odQn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL DETALHE DAS BASES - PLANTAS, CORTES E DETALHES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-05-19 | 30 |  | https://drive.google.com/file/d/1IR6IUo5Kzxehi9l783XEisHjJCiEqw36/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-005 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL DETALHE DOS BLOCOS E ESTACAS - PLANTAS E CORTES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-05-19 | 30 |  | https://drive.google.com/file/d/1fF8Hr6q_TbZ1hqVvonUUNImcHPJYHnre/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-006 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL - BLOCOS DE FUNDAÇÃO BASE CENTRAL DO ESPESSADOR B21 E BASE P/TANQUE BTQ1 | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-05-19 | 30 |  | https://drive.google.com/file/d/1Y9A4WjE4eQtgaUm9U1CHK9_Kl31TKbIj/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL BASE CENTRAL DO ESPESSADOR B21 - ARMAÇÃO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kk-C0ksG9dadAmnNuVWHXdZ_fDL90e6h/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL BASE P/TANQUE BTQ1 - ARMAÇÃO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1FK87jKIZe6cX6_exPZpp3WIM79WSwOmX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL FUNDAÇÃO - ESTACAS - ARMAÇÃO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1fZpgpK7GQpuMv0_7qZW4eV27VaKdipC3/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-009 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES DOS | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-05-19 | 30 |  | https://drive.google.com/file/d/1gSIkQT10J54wAGmsdAtSuRYfFWcJgddY/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-010 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCO E BASE DO TANQUE BL8 - ARMAÇÃO | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-05-19 | 30 |  | https://drive.google.com/file/d/1IyUdQV1Ga7HrJqWiKCN2Qxapa7boWwwP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-013 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL BACIA DE CONTENÇÃO - FORMA / PLANTA E DETALHE | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1j8rb09x4_eR6L5oQk2Fr7VJZyV19SX79/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-014 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL - BACIA - SEÇÕES DAS CANALETAS E MURETAS - FORMA / CORTES E DETALHES CIVIL BACIA - SEÇÕES DAS CANALETAS E MURETAS - FORMA / CORTES E DETALHES | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kXX-RlWYEz8J_z-Oo0AL5wza5oTPSges/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-015 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL BACIA - CANALETAS E MURETAS - ARMAÇÃO / SEÇÕES DETALHES | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16LZiZsJrnFckdiH_1exauHfViLRh3oFf/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-016 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL - BASES BTQ1 A BTQ8 P/TANQUES 1200-TQ-01 A 1200-TQ-06 / 1350-TQ-01 e 1350-TQ-02 RECORTE P/ PORTA DE LIMPEZA - LOCAÇÃO E DETALHES | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1vQTxn9WmdNCV8V5zx2Y_LTH3Iji5-XuO/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-017 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL - FUNDAÇÃO BLOCOS E BASES DOS TANQUES BL1 A BL8 - ARMAÇÃO - PARTE 2 DE 2 | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/12_A5FPiaxjd9IMYxbourhLM-LKo_F_GQ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-018 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL - BASES BTQ1 A BTQ8 P/TANQUES 1200-TQ-01 A 1200-TQ-06 / 1350-TQ-01 e 1350-TQ-02 CHUMBADORES - LOCAÇÃO E DETALHES | CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/15bWVLuCz_2Od4wtunhCGPP1qJUxNvBKT/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1120-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 – ESPESSAMENTO CIVIL MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÃO DO ESPESSADOR E FUNDAÇÃO DO 1130-TQ-01 - TANQUE DE OVERFLOW DO ESPESSADOR | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-029 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 50 | https://drive.google.com/file/d/1JZe-tnRmQ9cusjC1UN5frKCzoM1soMCC/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-012 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO ARMAÇÃO - PARTE 1 DE 4 - PLANTAS E DETALHE | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-031 | 2026-06-25 | 2026-05-19 | 37 |  | https://drive.google.com/file/d/1qOyOU3Tn1hPS8aUCa1Gfxfse_7XPmyJ-/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-013 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO ARMAÇÃO - PARTE 2 DE 4 - CORTES A/B/C/D/E/F/G/H/I | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-031 | 2026-06-22 | 2026-05-19 | 34 |  | https://drive.google.com/file/d/1rPDyg2UkEO-GUs7hXF6YI_200zkZyOhJ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-014 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO ARMAÇÃO - PARTE 3 DE 4 - CORTES J/L/M/N/O/P/Q/R/S | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-031 | 2026-06-22 | 2026-05-19 | 34 |  | https://drive.google.com/file/d/1c6daOygJ9ayWJTbrwmFn2TNN13kSuRP7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-015 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO ARMAÇÃO - PARTE 4 DE 4 - CORTES 1 @ CORTE 24 | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-031 | 2026-06-25 | 2026-05-19 | 37 |  | https://drive.google.com/file/d/1qOyOU3Tn1hPS8aUCa1Gfxfse_7XPmyJ-/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL -1820-SE-01 CIVIL SALA DO TRAFO - RADIER E COBERTURA - LOCAÇÃO E FORMA - PLANTAS E CORTES | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-033 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/11C4hCywRjdDpfQ3KmnTAZAKutN2R35sN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL - 1820-SE-01 CIVIL SALA DO TRAFO - DETALHES INSERTS DO TRAFO / COBERTURA - DETALHE LAJE / VERGA - ARMAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-033 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gSqvFLXVTon9dC_wOTgV1TdpILuJSdxq/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL CIVIL CAIXAS DE PASSAGEM 1820-CP01/02/03 - FORMA - PLANTA, CORTE E DETALHES | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-033 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1QkOuxFqUm2zrIzSLGhtZyn-umSDzY4jz/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL - 1820-SE-01 CIVIL PILARES, VIGAS, COBERTURA, FIXAÇÃO PILARES - ARMAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-033 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1RZLPsVbFh6w2PoWRUjBFUlowwo9KaLE0/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM CIVIL SALA DO TRAFO - RADIER, PILARES, VIGAS E COBERTURA - ARMAÇÃO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-033 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dvG7LpDx0tCvCSCDl46VWa5tpX5Fc4cZ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1130-OX-441-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1130 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO CALDEIRARIA TANQUE DE OVERFLOW DO ESPESSADOR - 1130-TQ-01 - CONJUNTO | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-036 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gnoGSURRdsxA5-0XkkjpcIoxJnXuciL9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1130-OX-441-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1130 - ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO CALDEIRARIA TANQUE DE OVERFLOW DO ESPESSADOR - 1130-TQ-01 - CORTES E DETALHES | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PROCESSO | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-036 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dyrYzD7l2QZE4u4v_6BD1BYdDM4aGjEr/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANO DAS BASES | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1JGB006_FlTaJ_zVZQiBT_4Z9BvEQG2ni/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL. 292,600 e PLANTA EL. 294,448 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1qfdZKEgH19hi2jAylXDQNVBZKy9hOSUi/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL. 294,900 e 297,200 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Db02Va4nDuatKa1eD1YuSgX5A_MMg17H/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL. 300,748 e PLANTA EL. 299,800 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1PJqwSNOUvzzzmPYOlp8dYFiOOoBhz5ci/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL. 302,078 e 303,461 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1_mGCygrvLpyKpd8AbkhqW6b6tmgCqq_7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANTAS ELEVAÇÕES 296,380 e 307,635 (FUNDO VIGAS MONOVIAS) CORTES e DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1vBOcWx7SIpE9v4v3i3iroKxkWKkZDJE9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANOS COBERTURA SUPERIOR e INFERIOR | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1pJg1VoSdsFi0kespozzMB7BZCVYVFCYI/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANTA EL. 308,448 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1pmBFllY8n1KlFu-xMz3MNG_YWPf4yhYy/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÕES EIXOS "A e B" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1oUb8OzLkBSVAspNBitLXclZUL18frig_/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÕES EIXOS "C e D" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1JKntGnLTJRs0KbYLxSETpsKFcCvzxriB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO EIXO "E" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1g6R4s9fDG6kpahjUHN3UcvsyEKq7O2al/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-012 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÕES EIXOS "A1 e A2" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HCQr60-1k7CWb22aSfsWwSQWPFj0VqOt/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-013 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1JJlooUs45xS3P1nAapVBTr024IDU8jK1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-014 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "2" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/14frnrAoz16eb3uRZoDW3VB2zUZHsoFGl/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-015 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "3" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1CnvPX1amnR9GKX1BV2fhF6GBhvTKmK3L/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-016 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILAS "1.1" e "1.2" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1wE4PPxUT5R1dPEueT5o9QiqYlp0Ffh5X/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-017 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILAS "2.1" e "2.2" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16fkWQ0kX5b9nSM9SVWc_OVEJoXse0deg/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-018 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÕES EIXOS "B.1 - B.2 - D.1 e D.2" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1I8dLgSfK8iSlBQLBmOGQheY-10t9i9dV/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-019 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "2.3" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1KrDi9s3_oQrQBzhFYC2aqCLa0_8WfZeB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-020 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "2.4" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1xTqIGqO54gu7E0rpfkqpO0q4Vw2QNRhD/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-021 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "4" e ELEVAÇÃO DA ESCADA 1 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HqVL6dUMLr5gmaomcEhzwsqHoje5c6y6/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-022 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "1.3" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1XHZK7NqWK_1CIJTAJWxhZHnCslJfcox7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-023 | 1 | EENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILA "1.4" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Uh7JDKgD75jgpD0q_6bnlNyP0fUH_cbg/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-024 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANOS COBERTURA SUPERIOR e INFERIOR | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-039 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1c_CNL5MKOxS_RfkPhHIYBP-fRzWAiz86/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL ELÉTRICA CRITÉRIOS DE PROJETO ELÉTRICO - SISTEMAS ELÉTRICOS | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-040 | 2026-07-03 | 2026-05-19 | 45 |  | https://drive.google.com/file/d/1DNktZKkxCtPhpZdT1ATmS1R7SbXBOBDx/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO - 1300-BV-01 FORMA - PARTE 1 DE 2 - PLANTAS E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-040 | 2026-07-03 | 2026-05-19 | 45 |  | https://drive.google.com/file/d/1kOcjH9DE95albvnr_ZE7yx-TCiGUO_B5/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-215-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO - 1300-BV-01 FORMA - PARTE 2 DE 2 - PLANTAS E CORTES | SUBESTAÇÃO – CIL | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-040 | 2026-07-03 | 2026-05-19 | 45 |  | https://drive.google.com/file/d/1JemspX5YCh7nDROx-0en9q_rDFtTpW_6/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-215-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - BASE PARA BOMBA DE VÁCUO - 1300-BV-01 FORMA - PARTE 2 DE 2 - PLANTAS E CORTES | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-040 | 2026-07-03 | 2026-05-19 | 45 |  | https://drive.google.com/file/d/1cUUFK0WRUD2tazBXt4J9CCtrF_QdcXYc/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-313-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PADRÃO PARA CORRIMÃO - CONJUNTO CORTES E DETALHE | GERAL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1TH6T0BusJXEjX1Wh43ufJ9jbtaoMirNy/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANO DAS BASES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1-76r7alzKyJUWhBRe8ft6ycY1ERp1OOO/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL.: 300,157 | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Bl8Gm7bJ9zo1i6Nzfe8bVxNxOY1-GW_G/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL.: 302,167 - CORTES E DESTALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1cHwUcvuTy8sjroXZnKxHeMPMO-5bhRbt/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILAS 2 e 3 - EIXOS A e B 3 E ELEVAÇÃO DAS ESCADAS | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jBSmgj-zJd0NMJbfQnv8KIccF7_5dDlP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO ELEVAÇÃO FILAS 6 e 8 - EIXOS A e B 3 E ELEVAÇÃO DAS ESCADAS | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/10wE1y8eFkD5SaAFhtatGmZ59dy2CBCVf/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-013 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL.: 295,350 - ELEVAÇÃO FILAS E DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1iPL3idxBgw_MtXU4mjZ1HAFcOi_0JiNl/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-014 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLATAFORMA EL.: 295,350 - ELEVAÇÃO FILAS E DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Snm_HLHj7QJClHANpVAMxHgNrDcpQtoI/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-015 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO SALA DE OPERAÇÃO | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1KSCtRsIZ2axwp4stkZXotoNV85zDMvGY/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-016 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1wv__2ArW7oB1Qz1B2JRy2O3gZ1nvs0FI/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-017 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1E7RsJt_5WDGhRuPSfe_e4S-vefdquXJ2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-018 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Y4HznQcoCGsUOgf3i4DRsxxIpE8zojZW/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-019 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Iii0QHTrJWsUAREgi3O-Op5fYumYL3gl/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-020 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANO E ELEVAÇÃO DA MONOVIA | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-042 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1GSTpo-PhRQFJ9QdSDC4JSxZ93IX1oYhl/view?usp=drive_link
PAG-D-LM-1100-OX-790-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL ELÉTRICA LISTA DE MATERIAIS DE DETALHES TÍPICOS | GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-043 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mLaqJeIH4c-zoTS1RgGVESnXeNfReco4/edit?usp=drive_link&ouid=115175580937435393780&rtpof=true&sd=true
PAG-D-DS-1200-OX-215-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILSALA DO OPERADOR DO CIL - ARQUITETURAPLANTA, COBERTURA, CORTES, FACHADA E DETALHES | CIL | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-044 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1lCfPohvdfIKaGxndocgmKW6gWsdqFH-o/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-215-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILSALA DO OPERADOR DO CIL - HIDROSSANITÁRIO E PLUVIALDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA PLUVIAL E ISOMÉTRICOS | CIL | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-044 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1bqO12QzElYZl7SNO_mjJXDCjlWAH8Yyo/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-215-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILSALA DO OPERADOR DO CIL - HIDROSSANITÁRIO E PLUVIALDETALHAMENTO: ESGOTO-VENTILAÇÃO, ÁGUA PLUVIAL-CONDUTORES, CAIXA DE ESGOTO E CAIXA DE AREIA | CIL | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-044 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1QUBZ6dV058OE9HRnx1M_v_HGCh1ywJfL/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-102-001 | 6 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1100 - GERALARRANJOPLANO DIRETOR | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-045 | 2026-07-09 | 2026-06-10 |  | 58 | https://drive.google.com/file/d/17FcB5TU9rafOMRenhvfCABpPvjztjuqB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL CIVIL ENVELOPES E CAIXAS DE PASSAGENS ELÉTRICAS - LOCAÇÃO E DETALHES | GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-06-25 | 14 |  | https://drive.google.com/file/d/1oxgSdDd36Gp9dV4z5uBOx8BemZoNKAi3/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-211-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL CIVIL CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA CP1100-01 / 02 / 03 / 04 / 05 - FORMA E DETALHES | GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18nxJtyVmw5FVaple4dTf_Ageusivpm0A/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-211-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL CIVIL CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA CP1100-01 / 02 / 03 / 04 / 05 - ARMAÇÃO | GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1o9UL3DwkLV7ZCvRBTythZUdtfMPtrvrH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1j1x0ynQLe8xsj62hRNYGU4Fe_AjfeC8L/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-002 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS - PLANTA | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1LWzgub9p4ULyZIYri3J_JGTDUfWOyln6/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-003 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS E CINTAMENTO - PLANTA E CORTE / CINTAMENTO - ARMAÇÃO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1PV-g3FjjXfBj6UoAueeY040TlAFhbT9G/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-004 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 01 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1oTs8i2JQjLJhUi4AenNVtcTgODcxV_xD/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-005 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 02 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1b2HNjPUuEvAFnLhOkPiVpKTHGaTrJKlt/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-006 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 03 DE 03) | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 65 |  | https://drive.google.com/file/d/1ETTov6g6kusQLARwH-Bv7sZ25jx5txTj/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-016 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL LOCAÇÃO DAS BASES E ESTACAS ESCAVADAS - PLANTAS E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ROwy7qmPde_L0zDdXSniJIsLY6I75YZT/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-017 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1300-TQ-01 - FORMA - PLANTAS, CORTE E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1z5tpsG9Nu_8hUbq1Tf0o7G4v5_2LqFj8/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-018 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1300-TQ-01 - RECORTE P/ PORTA DE LIMPEZA - LOCAÇÃO E DETALHES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18BcwmLYLwHw9tBsy6PqWjDDqsZBvPjBG/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-019 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1300-TQ-01 - ARMAÇÃO - PARTE 1 DE 2 | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1kR7dR49BrFiXKIT7m5KT-XhIC25IDk3t/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-020 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1300-TQ-01 - ARMAÇÃO - PARTE 2 DE 2 | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/19JrDTRnI92cmfuIKF5oplYXW4xpcg0Xn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CIVIL LOCAÇÃO DAS BASES E ESTACAS ESCAVADAS - PLANTAS E DETALHES | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1slyd6ONZjrfyS_zQAXZb3iMJ-zN0Yp4m/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1400-TQ-01 - FORMA - PLANTAS, CORTE E DETALHES | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Y68FwjuKSNfAkScO7MH0RcAFn-W_rr7L/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-211-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CIVIL BASE P/ TANQUE BTQ1 - 1400-TQ-01 - ARMAÇÃO | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-046 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Z3bw22cR_SRSejfDbXWC92oZAPvAHO6X/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL BACIA DE CONTENÇÃO - FORMA / PLANTA, CORTES E DETALHES | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1FLYn5FWRnMou_cWDVg8q2-oDn1ax-wDg/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL SEÇÕES DAS CANALETAS, RAMPA E ESCADAS - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1t6BXHLbMlTKowXS8KA97wOwXrnDdMZGy/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1500-OX-211-012 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1500 - ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES CIVIL SEÇÕES DAS MURETAS - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | ESTOCAGEM, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES - GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1lYQrsU7qIWWfPBMczmZp0rscQal3-IOX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/13AI9ygR1O__mxatfTtp2E4XdptrYEZv-/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS - PLANTA | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1Nz5apE45FQQbeJa3J8H4ivS4HIN16D85/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-003 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS E CINTAMENTO - PLANTA E CORTE | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1HiMAL7lbmMm4j461elU2WgiRKGjb2DUk/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-004 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 01 DE 02) | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1GIuRQg9nsjluWBwBSyaLx9dcSRyTHSaO/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-005 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 02 DE 02) | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-05-19 | 52 |  | https://drive.google.com/file/d/1mEIpEVOEt76C7KAzD1vPD5K4Ud61PJAG/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL FUNDAÇÃO - ESTACAS E1 @ E20 - ARMAÇÃO | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1GlBnoWuf0MvJ_mr4IWaxWo2y9NvX5L9p/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL BACIAS 01/02 E PISO ESTOCAGEM - FORMA - PLANTA / DETALHES | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1dNJKchHyxDfkXiVIIJtnsRe-smHzajXH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1530-OX-211-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1530 - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO CIVIL BACIAS 01/02 E PISO ESTOCAGEM - FORMA - CORTES | PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1_7vWE_mJ8t06ZBQSOWnIG7KeeTGQQL4c/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-004 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL - 1820-SE-01 CIVIL RADIER - ARMAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HFoLYC7wS1wcf9PV1INao6XP6WNUgV-L/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-211-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL - 1820-SE-01 CIVIL CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA CP1820-04 & 05 - FORMA E ARMAÇÃO / CP1820-01 - ARMAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/131jZTNg4bmZ12CX2da0yYf1M-VJi91OJ/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1200-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 e 1350 – CIL/DETOX CIVIL MEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÕES DOS TANQUES DO CIL BASES DA ESTRUTURA | CIL | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-047 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 28 | https://drive.google.com/file/d/18em1hKtrEdiJi1Q9QEVzsWht6O3cs7lb/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1100-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 - GERAL CIVIL LOCAÇÃO GERAL DAS FUNDAÇÕES CIVIS | GERAL | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-049 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1c4hfpMOJjGS9b04StJFNfPO2lzZbZ8rk/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - SUBESTAÇÃO DA PLANTA DE CARVÃO CIVIL SALA DO TRAFO - RADIER, COBERTURA E VERGA - FORMA - PLANTAS, CORTE E DETALHES | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-049 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1gLADGCRRSkDKJ5fOS6-efSYqPnmivNiY/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM CIVIL SALA DO TRAFO - RADIER E COBERTURA - FORMA - PLANTAS, CORTE E DETALHES | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-049 | 2026-07-13 | 2026-06-25 | 18 |  | https://drive.google.com/file/d/1dZfNYO-CfQrSgVCrcvtzEI1xhIKejlYj/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-778-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE - PLANTAS, DETALHE E SIMBOLOGIA | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1OQLN62n8995geR3ouXtfGerb9JjZs4xE/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-778-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE - CORTES A-A, B-B E C-C | CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1HLKaxiNIUyiwPvLkxU8Q3smski0YHloQ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-778-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ELÉTRICA FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1vBDjghC0J8wuBDi2ThyBZ_qEwp-zAWCp/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-778-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1BwSGy_3s7ja4FvvQtGCRkIGZT6NAldpT/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1820-OX-778-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CILELÉTRICADISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | SUBESTAÇÃO – CIL | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1DEb294stlNAo2NmoY0Wbn80v0QweN04j/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-778-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEMELÉTRICADISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1Tf1B9UwNLISyaCQuhOqXgLJ08cj3-QjU/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1840-OX-778-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEMELETRICADISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | ELÉTRICA | Elétrica | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16-umG7WOv-AvEtSPw8AQVuXIxEczr6-1/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1300-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 – FILTRAGEM DE REJEITOS MEMÓRIA DE CÁLCULO TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA FILTRAGEM - 1300-TQ-01- FUNDAÇÃO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-050 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 52 | https://drive.google.com/file/d/1q6RaqiN-KR2W6mMNAoQw3JCfov8R_OcS/view?usp=drive_link
PAG-D-CP-1100-OX-700-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1100 – GERAL ELÉTRICA CRITÉRIOS DE PROJETO ELÉTRICO - SISTEMAS ELÉTRICOS | GERAL | ELÉTRICA | Elétrica | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-051 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1NCUkaQ8sJAfu492qsf47-hJFcU7saurG/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1400-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CIVIL - MEMÓRIA DE CÁLCULO TANQUE DE ÁGUA NOVA E SELAGEM - 1400-TQ-01 - FUNDAÇÃO | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-051 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1l8rWUjDNS-shnpN4PG2cYIMF0U9_n9Gh/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1820-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1820 - SUBESTAÇÃO DO CIL CIVIL - MEMÓRIA DE CÁLCULO SALA DO TRAFO E CAIXAS DE PASSAGEM CP-1820-04 & CP-1820-05 | SUBESTAÇÃO – CIL | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-051 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/11C4hCywRjdDpfQ3KmnTAZAKutN2R35sN/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1840-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1840 - SUBESTAÇÃO DA FILTRAGEM CIVIL MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALA DO TRAFO | SUBESTAÇÃO – FILTRAGEM | CIVIL | CIVIL | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-051 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1k41kh2HQjacs4qEh1R7UaR8e5-JhSaK3/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-011 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL - BASES PARA BOMBAS 1120-BP- 02A E 1120-BP-02R BASES - FORMA E ARMAÇÃO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1NRiQXLq36GhF6zO9_yap7r7BITBpEicP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-019 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL SALA DO OPERADOR DO CIL - DETALHE ESGOTO | CIL | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1BWk5qivj993y7ICn9jxH_h1YtyDMzDsX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-020 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1200 - CIL CIVIL - BASES PARA BOMBAS 1200-BP- 07A / 1200-BP-07R / 1350-BP-01A / 1350- BP-01R FORMA E ARMAÇÃO - PLANTAS, CORTES E DETALHES | CIL | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1R11tNx6DGcWo7yLtfj9NBvHZg_a9WcVj/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-001 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) CIVIL LOCAÇÃO GERAL DAS BASES - PLANTA | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1ND6BNCD-9mnyzHmuV1S9y_REbca7CAng/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-003 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR)CIVIL LOCAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS - PLANTA | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1T0E2rx3gaiwcTD8ikyogubKLgV0LmC1Y/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-004 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) CIVIL DETALHE E DADOS DAS ESTACAS ESCAVADAS | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/169P7jopLrgZlBVSXTs9mB0loy6o1NlnD/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-005 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) CIVIL FUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS E CINTAMENTO - PLANTA | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1mcUqYKzEduEpoxoTPJ_Lb4GA8Az9ifsa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-006 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 01 DE 02) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1pIA6M-vp2cNTg28tfEEX0JnZvgoiumKG/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-007 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - FORMA (PARTE 02 DE 02) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1hDm-FKnxYPXrtN_spiZ-qAjrQ_qpij50/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-009 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVAL, ELETRODEPOSIÇÃO (ARD) ÁREA 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO (PARTE 01 DE 03) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1y2SnNSTLjkmbKNrYjby2rix-h3WoN_xh/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-010 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVAL, ELETRODEPOSIÇÃO (ARD) ÁREA 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO (PARTE 01 DE 03) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1iN7jGggR34CFD92qBLBTPqRxPIfHGUmF/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-011 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - BLOCOS E BASES - ARMAÇÃO (PARTE 02 DE 03) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1uZmDb1J7p1LgYf_ykWzYJNxizXqYDJbt/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-012 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL FUNDAÇÃO - ESTACAS E CINTAS DE TRAVAMENTO - ARMAÇÃO (PARTE 03 DE 03) | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-052 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1FsZ51p925DVE0pzqiTrCQ1mDslIDR3nA/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-014 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL CORTES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-053 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 16 | https://drive.google.com/file/d/1OWzi_HKwtSHIRI5yqa11T9ysXPsYBdZq/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-211-021 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL - ESTRUTURA DA TORRE DO ESPESSADOR BASES B22 A B27 - FORMA E DETALHES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-053 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 16 | https://drive.google.com/file/d/1x028edBo_La45JQgWw4EuVXDikRMgczU/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1260 - REGENERAÇÃO DE CARVÃO - CIVIL LOCAÇÃO E DETALHES DAS BASES - PLANTAS, CORTES E DETALHES - PARTE 1 DE 2 | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-053 | 2026-07-22 | 2026-06-17 |  | 51 | https://drive.google.com/file/d/1LZc_mWMqtDmrQx_JuZAyFLi57b3FQtxf/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-013 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1250 - ELUIÇÃO E LAVAGEM ÁCIDA - CIVIL LOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES - PLANTAS, CORTES E DETALHES | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-053 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 16 | https://drive.google.com/file/d/1Q_xQAyfKLtacGhbYn45eDDheJ0njSQOP/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-014 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1250 - ELUIÇÃO E LAVAGEM ÁCIDA - CIVIL PIPE-RACK / TANQUE DE RET. DE CARVÃO-1260-TQ-03 / COBERTURA AQUECEDOR - DETALHE DAS BASES | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-053 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 16 | https://drive.google.com/file/d/1UNJ24JSPMRYVUNztHfBfBaWqg8gJieM9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-025 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO PLANOS COBERTURA SUPERIOR e INFERIOR | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-054 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 19 |  | https://drive.google.com/file/d/1qNGm747iAunKFRD81_mnMgSyyGNK5Jh7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-026 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO TAPAMENTO LATERAL EIXOS "A e C" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-054 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 19 |  | https://drive.google.com/file/d/1vQW4NPCltcwhfjTjWIyVnuf5jhdhYefd/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-027 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO TAPAMENTO EIXO "E" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-054 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 19 |  | https://drive.google.com/file/d/1IHmFdPOU-m42GfTRsketalGJATydM9pX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-028 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO TAPAMENTO FILA "1" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-054 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 19 |  | https://drive.google.com/file/d/1fQkZDU4A0FhKoZe7KEo9XNTxVCD479cq/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-313-029 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOS ESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETO TAPAMENTO FILAS "3 e 4" | FILTRAGEM DE REJEITOS | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-054 | 2026-07-22 | 2026-07-03 | 19 |  | https://drive.google.com/file/d/1mm3jcjsroou6Wp-bH8thFBdE6ewu63FI/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-441-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ÁGUA NOVA E SELAGEM - 1400-TQ-01 - CONJUNTO - CORTES - DETALHES | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-055 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1rKMyHPAUd-8FCtv0-sdbs9i5-JUKAbdn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-441-003 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ÁGUA NOVA E SELAGEM - 1400-TQ-01 - CORTES - DETALHES | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-055 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/1L4WuyieRBdYjEstKdE2APcuHo6bNDNN4/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1400-OX-441-004 | 2 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1400 - ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM CALDEIRARIA TANQUE DE ÁGUA NOVA E SELAGEM - 1400-TQ-01 - CORTES - DETALHES | ESTOCAGEM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOVA E SELAGEM | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-055 | 2026-07-23 | 2026-07-01 | 22 |  | https://drive.google.com/file/d/19roM6tzOG7klLZFSaMdJCbGoU-tL5Ph4/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-012 | 1 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO CIVIL - ESTRUTURA DA TORRE DO ESPESSADOR BASES B22 A B27 - FORMA E DETALHES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-057 | 2026-07-24 | 2026-06-17 | 37 |  | https://drive.google.com/file/d/1vxHQTVLNODjRveczXV5OPptDxQwdW7FR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1250-OX-211-015 | 0 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1250 - PLANTA DE LAVAGEM ÁCIDA, DESSORÇÃO, REGENERAÇÃO DO CARVÃO E ELETRODEPOSIÇÃO (ADR) 1250 - PIPE-RACK - CIVIL FUNDAÇÃO - SAPATAS E BASES - FORMA E ARMAÇÃO | PLANTA DE TRATAMENTO DE CARVÃO | CIVIL | CIVIL | PARA CONHECIMENTO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-057 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 14 | https://drive.google.com/file/d/1Nme-ZHUyo3__P8iZraI9GJy14_sCHr5g/view?usp=drive_link
056-001-1000-00 | 0 | Bomba MHP45 - Arranjo Dimensional | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | PARA CONSTRUÇÃO | E | MARB | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1CQGDCdcaE5ucuyAM3k7d8BEKHPk8c16_/view?usp=drive_link
056-107-1000-00 | 0 | Bomba MHP40 - Arranjo Dimensional | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | PARA CONSTRUÇÃO | E | MARB | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1wS4-HA8AAofqFZkjjB6PfgBZF3qkFIx2/view?usp=drive_link
325-078-AR-001_R1 | 1 | PROJETO CIL - PA GOLD SISTEMA DE AERAÇÃO ARRANJO GERAL TANQUES DE LIXIVIAÇÃO | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ERIEZ | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1IohHnZmd1UuOIw5kOMughNOei98CQSzw/view?usp=drive_link
325-078-FAB-002_R1 | 1 | PROJETO CIL - PA GOLD PROJETO DETALHADO TANQUES DE LIXIVIAÇÃO SUPORTES PARA MANIFO | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | E | ERIEZ | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/16Aa-9eC2Op3tmfGRPafQpbtvtP08OyZo/view?usp=drive_link
Arranjo Geral Rev.1 SXPD 3015-1D | 1 | PROJETO CIL - PA GOLD PENEIRA DE SEGURANÇA DO CIRCUITO CIL TAG N. 1200-PE-07 | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | SIMPLEX | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1jdi7Syy1mtlVIC3nxiehpk62oSf7eosw/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-IE-DW-0001 | 2 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | CERTIFICADO | J | FLSmidth | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1-6fQQKrNnYFHBdkgiTtyYGv4ytnBiLJa/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-ME-DW-0001 | 3 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - DESENHO DE ARRANJO GERAL | ESPESSAMENTO | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | FLSmidth | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1IJD6gDKpvIf4_QI3paBsPIu23HpvhTKR/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-ME-DW-0002 | 3 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - DESENHO DE FUNDAÇÃO E CARGAS | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | CERTIFICADO | J | FLSmidth | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1cM3WVmxt0Qqq-gegC2xaeaSHKNwRfhD4/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-ME-MN-0001 | 1 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | ESPESSAMENTO | GERAL | GERAL | PARA APROVAÇÃO | B | FLSmidth | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1LU_RS6SCGkCxI79_r9V1B0uwNBxT9pih/view?usp=drive_link
BR-26METHAA0-0THK-PR-DW-0001 | 3 | PROJETO DETALHADO - ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO - ESPESSADOR HRT Ø15m X SWH 3,7m - TAG 1120-EP-01 - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA P&ID | ESPESSAMENTO | ELÉTRICA | Elétrica | CERTIFICADO | J | FLSmidth | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1C382Nyds2QN-dAfS2GE7IjUgIz3YaLm4/view?usp=drive_link
DIMSA4352 | 2 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DOS TANQUES CIL TAG'S N. 1200-AG-01 @ 06 AGITADORES DOS TANQUES DE DETOX TAG'S N. 1350-AG-01 / 02 | ESPESSAMENTO | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1ddzLb2BR1UG9bBUwpEVna2O41fMY6Tjh/view?usp=drive_link
DIMSA4360 | 0 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DA FILTRAGEM TAG N. 1300-AG-01 | FILTRAGEM DE REJEITOS | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/17ZPoCgWAjcby9uuiV1jQIjAeGv0lijtb/view?usp=drive_link
DIMSA4361 | 0 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DA ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL TAG N. 1550-AG-01 | ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DE CAL | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1xHd6sMcb2rGMHUw8VsLSpFaljNSbN8qx/view?usp=drive_link
DIMSA4362 | 0 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DA FILTRAGEMPREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE METABISSULFITO DE SÓDIO TAG N. 1560-AG-01 | PREP. E DIST. DE METABISSULFITO DE SÓDIO | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1pPVniPjexnN2c-Udd_iq3S0aVqkO7onp/view?usp=drive_link
DIMSA4363 | 0 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SULFATO DE COBRE TAG N. 1570-AG-01 | PREP. E DIST. DE SULFATO DE COBRE | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1USfZdf8Zrp_2igxdEj1beg5FBtUz8ZX6/view?usp=drive_link
DIMSA4455_R1 | 1 | PROJETO CIL - PA GOLD AGITADORES DOS TANQUES CIL TAG'S N. 1200-AG-07 | CIL | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | SEMCO | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1_cC9BIV-RinPW5HQj6_5t8Snc1OHlrtq/view?usp=drive_link
DS-A1713D-E (VPV-25000) | 1 | PROJETO CIL - PA GOLD UNIDADE 1700 - SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO RESERVATÓRIO DE AR DE PROCESSO E INSTRUMENTOS TAG´s N. 1700-VA-01 | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ARRANJO | ARRANJO | PARA APROVAÇÃO | B | INGERSOLL RAND | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1fcM9jI1Yllznkx3lEAtJ7bJFswWWcOGB/view?usp=drive_link
ENG.1-14213-DE-01-R1 | 1 | AMOSTRADOR VEZIN DUPLO ESTAGIO: AMV - DE-150 - DESENHO DE ARRANJO GERAL: 1200-AM-01 | CIL | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | ENGENDRAR | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1fiPREFf3-9zZVKqbKDW26LmyDVyIh-v9/view?usp=drive_link
ENG.1-14213-DE-02-R1 | 1 | AMOSTRADOR VEZIN DUPLO ESTAGIO: AMV - DE-150 - DESENHO DE ARRANJO GERAL: 1350-AM-01 | DETOX | ARRANJO | ARRANJO | CERTIFICADO | J | ENGENDRAR | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1RcmuZrs9RSozpkFgKT9d0qccWCfv98Pb/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5001 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 CHUTE DE SAÍDA CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/10PQTMTuak33i0mc0eBxgqSWCmhJcS48z/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5002 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 E 1300-TC-02 TAMBOR DE RETORNO CONJUNTO | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1Kba_0Riu2shID45I6NIwDtx0FEDC3m5h/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5003 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 E 1300-TC-02 TAMBOR DE ACIONAMENTO MANCAL SNH 517 - ANEL FIXAÇÃO RFN 7012 Ø75 x Ø115 | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1mmFTDzxJMX2A4Qn_kftDZ5Fb09J8JvYc/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5004 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 E 1300-TC-02 CABECEIRA DE ACIONAMENTO H600 KA 87 SNH 517 0° CCW 7,5 HP Ø406 | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1NjRYz7LJSw1vLJ-oDpitfQTV2gbwjlL-/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5005 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 E 1300-TC-02 CABECEIRA DE RETORNO 24" ESTRUTURA | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1k8OAObgV3ArD0eUaf2AsFDT2fTNNJkrq/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5006 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 01 TRANSPORTADOR DE CORREIA 24" - PE-3823 DIAGRAMA | FILTRAGEM DE REJEITOS | MECÂNICA | Mecânica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1GSkkvTyfMf7TFyErvxb6t9BmicsGMs15/view?usp=drive_link
PAG-DF-1300-IMIC-400-5007 | 0 | PROJETO CIL TRANSPORTADOR DE CORREIA 1300-TC 02 TRANSPORTADOR 1300-TC-02-24" DIAGRAMA | FILTRAGEM DE REJEITOS | ELÉTRICA | Elétrica | PARA CONSTRUÇÃO | E | IMIC | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1DAbErrfRDrew5NrBcUibzXNz4QHFD-x6/view?usp=drive_link
PAG-DS-1270-BF-428-001 | 1 | Desenho de arranjo da bomba de vácuo | FUNDIÇÃO | ARRANJO | ARRANJO | PARA APROVAÇÃO | B | NASH | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1viTglsev2EHFPaNu52uM8HJeCqWkKCZJ/view?usp=drive_link
PAG-DS-1270-BF-671-001 | 0 | Painel de comando | FUNDIÇÃO | ELÉTRICA | Elétrica | CONFORME CONSTRUIDO | G | BRASFELT | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1LyCvSUh9HFYsVh59Kd5OYZWEmHXIWBom/view?usp=drive_link
PIP-AR-0001-R1 | 1 | PA GOLD - PROJETO CIL PENEIRA INTERESTÁGIO TAG: 1200-PE-01 @ 06 + SS ARRANJO GERAL | CIL | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | STEEL ROLLING | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1AJhxcb7J0BJOKaRDSRV4SMouveDK-gR1/view?usp=drive_link
SLJ-L-JC-PAG-004_R0 | 0 | PROJETO CIL - PAL GOLD SISTEMA DE AERAÇÃO TANQUES DE LIXIVIAÇÃO | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | PARA APROVAÇÃO | B | ERIEZ | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1iMQQQn2F_Fie4BrnrlddTnwD5ZYGROY7/view?usp=drive_link
SLJ-L-JC-PAG-005_R0 | 0 | PROJETO CIL - PAL GOLD SISTEMA DE AERAÇÃO TANQUES DE LIXIVIAÇÃO | GERAL | ARRANJO | ARRANJO | PARA APROVAÇÃO | B | ERIEZ | GRD-PAGOLD-058 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 10 | https://drive.google.com/file/d/1j1r5umf0tOdlBEc76KsGKW8zniXlX5Hn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-102-001 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ARRANJO PLANTA GERAL | ESPESSAMENTO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-059 | 2026-07-29 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1C_kEiPEWekm5G0FTHbB8Ps3TIjKFAUUR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-102-002 | 3 | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO ARRANJO CORTES | ESPESSAMENTO | ARRANJO | ARRANJO | APROVADO | D | ONIX | GRD-PAGOLD-059 | 2026-07-29 | 2026-05-05 |  | 94 | https://drive.google.com/file/d/1Ov-i2fZNpAjTOncXiiAy9fdrvLgJf0pa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-015 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILBACIA DE CONTENÇÃO - FORMA - PLANTA | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/1370CAjqzyF980RrFRInxmEv4OC9LWY16/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-016 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILBACIA DE CONTENÇÃO - CORTES - FORMA / ARMAÇÃO PISO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/12KpFaFYZ2yOhWflXY27UCr81_QGGnTP7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-017 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILBACIA DE CONTENÇÃO - MURETAS / CANALETAS - FORMA E ARMAÇÃO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/1Q2Fc3QzM8dU1WMiF03C8zRVsTeHsGME6/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1100-OX-211-001 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1100 - GERALCIVIL - MEMÓRIA DE CÁLCULO CAIXAS DE PASSAGEM CP-1100-01 A CP-1100-05 | GERAL | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/1uXSlUO6esfqS_XaGTFj4E3eXM50sOiHO/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1120-OX-211-002 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 – ESPESSAMENTOCIVILMEMÓRIA DE CÁLCULO - FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA DA TORRE DO ESPESSADOR | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/1GhC0Z4MYZdyB-rsuCFn7p8uT8bfxwFGG/view?usp=drive_link
PAG-D-MC-1300-OX-211-003 | 0 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1300 – FILTRAGEM DE REJEITOSMEMÓRIA DE CÁLCULOBOMBA DE VÁCUO 904-T3 – 1300-BV-01 | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | PARA APROVAÇÃO | B | ONIX | GRD-PAGOLD-060 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 7 | https://drive.google.com/file/d/10lWRRry-4oPsURh5o3_cFZxGtb_n3XQH/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-001 | 4 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILLOCAÇÃO GERAL DAS BASES | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-065 | 2026-08-04 | 2026-05-19 | 77 |  | https://drive.google.com/file/d/1VST6OMRNIe7xq_puoMLXMwynLwQwMGFb/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-003 | 4 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILFUNDAÇÃO - LOCAÇÃO E DETALHE DAS ESTACAS - PLANTA E DETALHE | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-065 | 2026-08-04 | 2026-05-19 | 77 |  | https://drive.google.com/file/d/1rwTgoCtEbKhkhfQK4cf1PMCL5aMfwlJ9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-004 | 4 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVILLOCAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E CINTAMENTO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-065 | 2026-08-04 | 2026-05-19 | 77 |  | https://drive.google.com/file/d/1xZh00OTLlegtSqKzhfq1g2k25kht-Wab/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1120-OX-211-013 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1120 - ESPESSAMENTOCIVIL - ESTRUTURA DA TORRE DO ESPESSADORBASES B22@B27 / ESTACAS E22@E27 E CINTAS DE TRAVAMENTO CT1 & CT2 - ARMAÇÃO | ESPESSAMENTO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-065 | 2026-08-04 | 2026-06-17 | 48 |  | https://drive.google.com/file/d/1UyBTvDsEZL6mGCjP8FaeDbbg0o24OZ4M/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOPLANO DAS BASES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-07-07 | 27 |  | https://drive.google.com/file/d/1LQ_yfC7pTVG-Nwoulu-atzDkPUeEe4Rr/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-006 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOELEVAÇÃO DAS ESCADAS E PLATAFORMAS INTERMEDIÁIAS | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-07-07 | 27 |  | https://drive.google.com/file/d/1e9alCTfM05mcy0tugxDrdM-J5s58Ac0A/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-008 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOELEVAÇÃO DAS ESCADAS E PLATAFORMAS INTERMEDIÁRIAS | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-07-07 | 27 |  | https://drive.google.com/file/d/1MH-9mNlK_6s9lIV3c0SkE2Fv4IdhgGKS/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-009 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOVIGAMENTO DA MONOVIA EL.: 306,481 (T.V) | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-064 | 2026-08-04 | 2026-07-07 | 28 |  | https://drive.google.com/file/d/1sKMzA9lekwpqSCSpfbCNjOHpYyfHcN3_/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-010 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOESTRUTURA DA MONOVIA - ELEVAÇÕES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-064 | 2026-08-04 | 2026-07-07 | 28 |  | https://drive.google.com/file/d/11054QYzpjJ54mEC8z2AokU-KNXHB_8Zh/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-011 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOPLANO E ELEVAÇÃO DA MONOVIA | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-064 | 2026-08-04 | 2026-07-07 | 28 |  | https://drive.google.com/file/d/16OqDLEssY8qTN__RgQoCfD5tFXA6icd1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-313-012 | 3 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOCORTES E ELEVAÇÃO | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-064 | 2026-08-04 | 2026-07-07 | 28 |  | https://drive.google.com/file/d/1S_zfH7JtG0JjDtyXEoFz0b7mBhMaiDeR/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOPLANO DAS BASES | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/157Y-YvQMatwlZp3OfgDy1lhlxYCN7297/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1200-OX-441-010 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOELEVAÇÃO EIXOS "1 e 7" e FILAS "A e C" | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/18ZvlS1hPYQfmcpRQU9Dj5TeORBj7_1qX/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-021 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOSCIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEMBACIA / PISO - ÁREA DE MANUTENÇÃO - FORMA - PLANTA E CORTES | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/18oakxIXTyYHFEnKlsquMS5mdQBwCxrJG/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-022 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOSCIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM / BACIA / PISO - ÁREA DE MANUTENÇÃOCANALETAS E MURETAS - FORMA E DETALHES / RAMPA - FORMA E ARMAÇÃO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/16sTwwk3OP151ZHMZP_BKSnOgw8-7GWH0/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-023 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOSCIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEM / BACIA / PISO - ÁREA DE MANUTENÇÃOCANALETAS E MURETAS - CORTES E DETALHES - ARMAÇÃO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1S3O9RAkiCCjVSuLNBe95NH1-xMg_emB0/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1300-OX-211-024 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1300 - FILTRAGEM DE REJEITOSCIVIL - PRÉDIO DA FILTRAGEMBASES P/TANQUE DE SELAGEM BTQ2/BTQ3/BTQ4 E BASE P/ ESCADA BE1 - FORMA E ARMAÇÃO | FILTRAGEM DE REJEITOS | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1rYMgxvYB0ApX4NgUKeE7FG4-utf24S_z/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOELEVAÇÃO FILA "B" e FILAS "A.1 - A.2 - B.1 e B.2" | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1z_kKs8KAvLaBZAz_aCVR2Jz9tg2yRQHj/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1350-OX-441-009 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOPLANO DA COBERTURA e COBERTURA DO LANTERNIM | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/180viTE2TnilVQ__gsg5qhuI2cepCR2TJ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1370-OX-441-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOPLANTAS COBERTURAS | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/17tO7676RY2DFqTTP038zIUO4aZ6Aa0kh/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1370-OX-441-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETOTAPAMENTO EIXOS "1 e 7" e FILAS "A e C" | DEPÓSITO DE REAGENTES | CALDEIRARIA | CALDEIRARIA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1p-kykQG5JFJdEUja0xXeWynRFlomJYNn/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILLOCAÇÃO E DETALHE DAS BASES | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1CQWMyjHZffDmARVVuLPmfEBpmUPeOkyS/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-003 | 3 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILLOCAÇÃO E FORMA DAS CINTAS / ARMAÇÃO PILARES PE1 A PE6 | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1blUprh_nKEy5_KjK7hiU6ZgqzsB9QrwB/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-004 | 3 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILLOCAÇÃO, FORMA E ARMAÇÃO DAS VIGAS / DETALHES PILARES X ALVENARIA | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/12JT5gqIxpzJCggbrpH4iaOD53fE8F9-9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-005 | 4 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILCORTES A-A, B-B E C-C | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1iplNlHyv6Tyo_iW2CwoKFQD-GmOyVsCE/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-006 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILDETALHE DAS CINTAS E ESPERAS - ARMAÇÃO | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1ik46C98yMfcdauauYdMj7LI_LKtBaeG7/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-211-008 | 3 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESCIVILPISO - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | DEPÓSITO DE REAGENTES | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1-8V53IhmzjPo1F4-xzvhmZtVsCdi5ll1/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-215-001 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESARQUITETURAPLANTA | DEPÓSITO DE REAGENTES | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1QgKU6KJC7XJ51KYeaYx6a649TjZpRFJp/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-215-002 | 2 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESARQUITETURACORTES A-A, B-B, FACHADAS E DETALHES | DEPÓSITO DE REAGENTES | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-05-05 | 90 |  | https://drive.google.com/file/d/1E5ZjByevrZ5cc8RHbnK7ST9PxkS3eSkz/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1600 - DEPÓSITO DE REAGENTESESTRUTURA METÁLICA - DESENHO DE PROJETODETALHES | DEPÓSITO DE REAGENTES | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1KTAng1mp4RPbYQ3YQnsmKBzr-Jk-taZ5/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILCALDEIRARIACAIXA DE REJEITO DO CIL - 1200-CX-01 - CONJUNTO | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1ROZt5Uq3JEpj6yMAITw656tgy-mZxo0N/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1200 - CILCALDEIRARIACAIXA DE REJEITO DO CIL - 1200-CX-01 - DETALHES | CIL | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1XHcwCr3Bm__wOz-_5OF1VTP3jK29XsmS/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1350 - DETOXCALDEIRARIACAIXA DE REJEITO DO DETOX - 1350-CX-01 - CONJUNTO | DETOX | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1On_JjNPinR4-fmfzwgbA8sw0IIlA6bJe/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1350 -DETOXCALDEIRARIACAIXA DE REJEITO DO DETOX - 1350-CX-01 - DETALHES | DETOX | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1jx0ELjYuSnRzcCWhJ9iAgQrKSw9hno8N/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1370 -ESPESSAMENTO DO REJEITOCAIXA DE REJEITO DE ALIMENTAÇÃO DA DUPLA CICLONAGEM1370-CX-01 - CONJUNTO | ESPESSAMENTO DE REJEITO | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1FlSf5pXQsPjZoyDkiLQk_gfQqzNEpBSs/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1600-OX-313-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1370 - ESPESSAMENT | ESPESSAMENTO DE REJEITO | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-061 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/12n19hcy8stbakjQlyqDKfafOdwJgYbT6/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILLOCAÇÃO DAS BASES - PLANTA E DETALHES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1pSYxEUEnhmybSvBlpXpedfg7ZJsPNeWI/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILFUNDAÇÃO - LOCAÇÃO DOS BLOCOS E ESTACAS - PLANTA E DETALHES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1cXiI5K0DzjItsVan8Ru7HEcMe8mBBH-2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-003 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILCINTAS, VIGAS DE TRAVAMENTO E PILARES - LOCAÇÃO, FORMA E ARMAÇÃO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1ohocsB4vU_THBtrHJrnbKXeIsWTZdEXN/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-004 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILBASES B1@B10 - FORMA E ARMAÇÃO / ESTACAS E1@E10 - ARMAÇÃO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1kELXoIietOHhnxAx6ABSG75h-cCHR4N2/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-005 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILCORTES - FORMA / DETALHES PILARES X ALVENARIA | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/13B1mRLGZ54G0IpdKJ6H9Q4M-kM9-Fh3Z/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-006 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILPISO E RAMPAS - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1P62RsaZaFSeNV9upYhT-ZGKKbQAa_20R/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-007 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVIL - BASES BA1 P/ COMPRESSORES - 1700-CP-01A/01R E BASES BA2 P/ SECADORES 1700-CP-01A/01R - FORMA E ARMAÇÃO | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1hkNzWDpgMmiKw2ODmsBJeQ35sX2I5YfQ/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-211-008 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOCIVILBASE BA3 P/ VASO - 1700-VA-01 - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | CIVIL | CIVIL | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-06-17 | 47 |  | https://drive.google.com/file/d/1Qkqn2eKoKz35u1rqU6AOI8pykEc5IHRa/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-215-001 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOARQUITETURA PLANTA, CORTE A-A E DETALHES | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1VGFP5KSDMWH1erq1Qdp59ZGfICcaVTG9/view?usp=drive_link
PAG-D-DS-1700-OX-215-002 | 1 | ENGENHARIA DETALHADAÁREA 1700 - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDOARQUITETURACORTE B-B, FACHADA, DETALHE PORTÃO / COBERTURA - PLANTA | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO | ARQUITETURA | ARQUITETURA | LIBERADO P CONSTRUÇÃO | F | ONIX | GRD-PAGOLD-063 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0 |  | https://drive.google.com/file/d/1MkDd0gYSR_gNVEcF4e5zuAtIVsz5HaLM/view?usp=drive_link